## Slide 1
Інформація та промоція в проєктах
ТРЕНІНГ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ
червень 2023

## Slide 2
2. Назва проєкту
1. Промоція
3. Акронім
4. План комунікації
5. Цілі комунікації
6. Цільові групи
7. Заходи з комунікації
8. Інструменти комунікації

## Slide 3
Lublin, 6 października 2022
Промоція проєкту є одним з основних обов'язків партнерів проєкту, визначених, серед іншого, у Грантовому контракті.
У чому полягає промоція проєкту?
В інформування громадськості – якнайширшої аудиторії – про реалізацію проєкту за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Важливо інформувати не лише про те, яка суть проєкту, що ми будемо будувати чи модернізувати, коли, за скільки тощо, а й про переваги, що виникають з реалізації проєкту (напр., позитивний вплив проєкту на безпеку, здоров’я чи умови життя).
1. Промоція

## Slide 4
Lublin, 6 października 2022
Джерела інформації
1. Промоція
Програмний посібник Розділ 11. Комунікація
Додаток 4.
Посібник з комунікації для партнерів проєкту
Деталі вимог щодо інформації та промоції в проєктах, поради, підказки, приклади підготовки та реалізації проєктів
Загальні відомості про вимоги до інформації та промоції в проєктах
www.pl-ua.eu

## Slide 5
АПЛІКАЦІЙНА ЗАЯВКА

## Slide 6
Lublin, 6 października 2022
2. Назва проєкту
Ми рекомендуємо короткі та привабливі назви проєктів - вони привертають увагу, спонукають до ознайомлення з подальшим описом, їх легше запам'ятати та популяризувати.
Про те, що саме ми робимо в проєкті, ми пишемо в описі, а не у назві.

## Slide 7
2. Назва проєкту
СЦЕНА ГАЛИЧИНИ-НАША СПІЛЬНА ІСТОРІЯ
СЦЕНА ГАЛИЧИНИ – НАША СПІЛЬНА ІСТОРІЯ – промоція української культури та польської культури в рамках співпраці Центру промоції польської культури у Львові та Українського дому в Перемишлі
Монастирі близнюки: Венгрув та Рава-Руська
Монастирі близнюки: Венгрув та Рава-Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону Реформатів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні

## Slide 8
2. Назва проєкту

## Slide 9
Кожен проєкт повинен мати акронім – назву з одного слова, яка складається щонайбільше з 15 літер (у тому числі великих букв) i цифр, що відображають суть проєкту.
3. Акронім
Якщо партнери забажають використовувати логотип проєкту, акронім буде його елементом :

## Slide 10
3. Акронім

## Slide 11
Додаток А1.
ПЛАН КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ
(Project Communication Plan)

## Slide 12
Lublin, 6 października 2022
4. План комунікації
1. Визначіть цілі комунікації. Вкажіть цілі комунікації, принаймні, на початку реалізації проєкту та наприкінці його впровадження.
За бажанням можна вказати додаткові цілі комунікації для важливих етапів проєкту.
2. Вкажіть цільові групи, які безпосередньо пов'язані з вашими цілями комунікації.
3. Опишіть комунікаційні заходи, принаймні ті, які є обов’язковими. Ми також рекомендуємо вказати додаткові заходи, які допоможуть вам досягти поставленої мети та охопити вашу цільову групу.
4. Налаштуйте інструменти комунікації для кожного заходу та задайте цільове числове значення для нього (кількість чи особи).
5. Призначте партнера до комунікаційного заходу, який буде відповідати за його реалізацію.

## Slide 13
Lublin, 6 października 2022
5. Цілі комунікації
Щоб визначити цілі комунікації, поставте собі кілька допоміжних запитань:
Яка мета мого проєкту і як я можу її досягти?
Що я хочу популяризувати – які види діяльності, який продукт чи послугу?
Про що я хочу повідомити на початку/під час/наприкінці проєкту і з якою метою?
Мета проєкту
Цілі комунікації
поширення інформації серед батьків (опікунів) про можливість участі в обстеженні та заохочення їх до реєстрації дітей на обстеження
проведення діагностичних скринінгових обстежень учнів із малих міст та сіл

## Slide 14
Lublin, 6 października 2022
6. Цільові групи
потенційні учасники проєкту, реципієнти запланованих заходів
люди та установи, які можуть отримати користь від його впливу
місцева громада
органи влади
проекологічні групи
місцеві/регіональні/національні ЗМІ
конкретні вікові групи
непрацюючі батьки дітей віком до трьох років, що проживають у містах
люди з певним типом інвалідності з міста X
громадські організації на території громади
центри туристичної інформації
експерти, що займаються даною тематикою
та ін.

## Slide 15
6. Цільові групи
Якщо ви спрямовуєте промоційне повідомлення до т.зв «загалу», без уточнення групи, ви не досягнете цим повідомленням ключових груп вашого проєкту, напр., потенційні учасники тренінгу не дізнаються про нього.
Крім того, неможливо ефективно охопити «всі потенційно зацікавлені сторони», тому цільові групи слід звузити.

## Slide 16
Lublin, 6 października 2022
7. Заходи з комунікації
Обов'язкові заходи (ст. 36. п. 4-5 Регламенту Interreg):
використання логотипу Програми під час реалізації заходів, пов’язаних із присутністю, прозорістю та комунікацією,
публікація на власному веб-сайті або у власних соціальних мережах (якщо ведете їх) короткого опису проєкту, що включає: цілі, результати, інформацію про отримання фінансової підтримки від Програми, логотип Програми,
чітке позначення документів та інформаційних матеріалів, пов'язаних з реалізацією проєкту, інформацією про підтримку з боку Програми
розміщення інформаційних або пам’ятних таблиць у громадських місцях, якщо проєкт передбачає фізичні інвестиції чи закупівлю та встановлення обладнання

## Slide 17
Lublin, 6 października 2022
7. Заходи з комунікації
Приклади додаткових заходів:
організація заходів, напр.: інформаційні зустрічі з представленням ідеї проєкту за участю учасників проєкту, відкрита зустріч для ширшої аудиторії та створення стенду проєкту під час локальних заходів, тематичний пікнік сусідів тощо.
співпраця зі ЗМІ, напр., організація брифінгу для місцевих ЗМІ з метою інформування про проведену діяльність та її вплив на традиційні ЗМІ, запрошення журналістів на захід, орієнтований на широку аудиторію,
організація тематичної конференції, присвяченої певній проблемі, яка поєднана з презентацією проєкту, результатами досліджень та обговоренням за участю експертів

## Slide 18
Lublin, 6 października 2022
8. Інструменти комунікації
телебачення, радіо, преса (прес-релізи, статті/реклама в місцевій пресі),
галузеві та спеціалізовані часописи (друковані та електронні),
розповсюдження друкованої промоційної продукції (плакати, оголошення, публікації, буклети, листівки, брошури, путівники),
Інтернет (веб-сайт, подкаст, відеоблог, розсилка, онлайн-події тощо)
Вкажіть цільове числове значення (кількість або особи) для кожного інструменту комунікації. Завдяки цьому під час реалізації проєкту ви оціните, чи досягли поставленої мети, і перевірите, чи комунікація проєкту йде за планом.

## Slide 19
+38 0322 61 02 59
branch@pbu.lviv.ua
www.pl-ua.eu
Cпільний секретаріат
+48 22 378 31 00
js@pl-ua.eu
Представництво Спільного секретаріату у Львові